Администрация города Рубцовска

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2026 № 806

О подготовке к празднованию 81-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. на территории муниципального образования городской округ город Рубцовск Алтайского края

В целях обеспечения комплексного решения вопросов подготовки и проведения мероприятий на территории муниципального образования городской округ город Рубцовск Алтайского края, посвященных 81-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 81-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне              1941–1945 гг. на  территории муниципального образования городской округ город Рубцовск Алтайского края (далее соответственно – Оргкомитет, город Рубцовск), в следующем составе:

| Башмаков И.А. | временно исполняющий полномочия Главы города Рубцовска, председатель Оргкомитета; |
| --- | --- |
| Шашок А.В. | заместитель Главы Администрации города Рубцовска, заместитель председателя Оргкомитета. |
| Члены Оргкомитета: Васильев А.В. Гребнева Н.В. Деревянко Н.Т. Добровольский М.М. Долгих Е.И. Дьячук В.С. Ерошкина М.Г. Зорина М.А. Колупаев А.Н. Коляда А.Н. Литягина Ю.С. Мальцев И.В. Мищерин А.А. Обухович О.Г. Першин А.М. Пьянков В.И. | заместитель Главы Администрации города Рубцовска; начальник пресс-службы Администрации города Рубцовска; председатель комитета Администрации города Рубцовска по архитектуре и градостроительству; главный редактор МАУ «Редакция газеты «Местное время»; председатель комитета Администрации города Рубцовска по промышленности, энергетике, транспорту и дорожному хозяйству; заместитель командира войсковой части 6720 по военно-политической работе (по согласованию); # начальник КГКУ УСЗН по городу Рубцовску и Рубцовскому району (по согласованию); начальник МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска; председатель комитета Администрации города Рубцовска по управлению имуществом; заместитель начальника управления Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии; начальник отдела по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Администрации города Рубцовска Алтайского края; начальник МО МВД России «Рубцовский» (по согласованию); начальник МКУ «Управление образования» г. Рубцовска; заместитель Главы Администрации города Рубцовска – начальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии; председатель Рубцовской городской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию); первый заместитель Главы Администрации города Рубцовска - председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике; |
| Саженин А.В. Черданцева И.Г. Черноиванов С.П. | начальник МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска»; заместитель Главы Администрации города Рубцовска – руководитель аппарата; председатель Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края (по согласованию). |

2. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению празднования 81-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. на территории города Рубцовска (далее – План мероприятий) согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Членам Оргкомитета обеспечить исполнение пунктов Плана мероприятий.

4. МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики»                    г. Рубцовска (Зорина М.А.) разработать программу проведения торжественных мероприятий, посвященных празднованию 81-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., в срок до 15.04.2026.

5. Управлению Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии (Обухович О.Г.), МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики»  г. Рубцовска (Зорина М.А.), МКУ «Управление образования» г. Рубцовска (Мищерин А.А.), комитету Администрации города Рубцовска Алтайского края по промышленности, энергетике, транспорту и дорожному хозяйству (Долгих Е.И.), отделу по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Администрации города Рубцовска Алтайского края (Литягина Ю.С.) провести организационную работу по подготовке и проведению общегородских патриотических акций «Дорога к обелиску» в срок до 30.04.2026 и «Цветы к мемориалу» 07.05.2026.

6. Комитетам Администрации города Рубцовска по архитектуре и градостроительству (Деревянко Н.Т.), по управлению имуществом              (Колупаев А.Н.), по промышленности, энергетике, транспорту и дорожному хозяйству (Долгих Е.И.), отделу по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Администрации города Рубцовска Алтайского края (Литягина Ю.С.), МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска (Зорина М.А.), МКУ «Управление образования»       г. Рубцовска (Мищерин А.А.)  обеспечить праздничное оформление города Рубцовска в срок до 20.04.2026.

7. Управлению Администрации города Рубцовска Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии (Обухович О.Г.):

7.1. организовать мероприятия по обеспечению общественной                        и антитеррористической безопасности при проведении на территории города Рубцовска торжественных мероприятий, посвященных празднованию 81-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.:

работу средств видеонаблюдения, находящихся в ведении Администрации города Рубцовска Алтайского края, установленных в месте проведения торжественных мероприятий;

установку заградительных ограждений, обеспечение стационарными металлодетекторами мест проведения торжественных мероприятий;

подачу электроэнергии на местах проведения торжественных мероприятий;

безопасность дорожного движения при проведении торжественных мероприятий;

7.2. обеспечить:

ремонт асфальто-бетонного покрытия в местах проведения праздничных мероприятий;

уборку мест проведения праздничных мероприятий и территорий, прилегающих к памятникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.;

запуск фонтанов на площади им. В.И.Ленина и площади им. 21-го Гвардейского стрелкового полка.

8. Рекомендовать управляющим компаниям, ТСЖ, ЖСК, расположенным на территории города Рубцовска, организовать проведение работ по благоустройству закрепленных территорий, предусмотрев праздничное оформление территорий.

9. Комитету  по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации города Рубцовска Алтайского края (Пьянков В.И.) осуществить финансирование затрат на подготовку и проведение на территории города Рубцовска мероприятий, посвященных празднованию                81-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.,                 в пределах средств, утвержденных управлению Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии, МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска.

10. Рекомендовать МО МВД России «Рубцовский» (Мальцев И.В.) принять меры по обеспечению на территории города Рубцовска общественного порядка во время проведения торжественных и праздничных мероприятий, посвященных празднованию 81-ой годовщины Победы                         в Великой Отечественной войне  1941–1945 гг.

11. МКУ «Управление по делам ГОЧС города Рубцовска»                 (Саженин А.В.) организовать работу в соответствии с Планом мероприятий, указанным в приложении к настоящему постановлению.

12. Рекомендовать лицам, ответственным за подготовку и проведение на территории города Рубцовска мероприятий, посвященных празднованию 81-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг., направлять в пресс-службу Администрации города Рубцовска Алтайского края (Гребнева Н.В.) для размещения в городских средствах массовой информации, на сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на официальных страницах Администрации города Рубцовска Алтайского края в социальных сетях информацию о проводимых на территории города Рубцовска мероприятиях.

13. Опубликовать настоящее постановление в газете «Местное время» и разместить на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Рубцовска Шашка А.В.

Временно исполняющий полномочия

Главы города Рубцовска						      И.А. Башмаков

Приложение

к постановлению Администрации

города Рубцовска Алтайского края

от 01.04.2026 № 806

План мероприятий

по подготовке и проведению празднования 81-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. на территории города Рубцовска

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Улучшение социально-экономических условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, шефская помощь ветеранам и труженикам тыла |  |  |  |  |
| 1.1 | Акция «Помощь ветерану» (адресная помощь участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла) | В течение 2026 года | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска |  |
| 1.2 | Акция «Забота» (адресная помощь участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла) | В течение 2026 года | МКУ «Управление образования» г. Рубцовска |  |
| II. Торжественные мероприятия, митинги, возложение цветов к памятникам |  |  |  |  |
| 2.1 | Вручение поздравлений и подарков участникам Великой Отечественной войны | Май 2026 года |  | Администрация города Рубцовска; КГКУ УСЗН по городу Рубцовску и Рубцовскому району |
| 2.2 | «Парад у дома ветерана» (адресное праздничное поздравление ветеранов Великой Отечественной войны) | Май 2026 года |  | Администрация города Рубцовска; КГКУ УСЗН по городу Рубцовску и Рубцовскому району; МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска |
| 2.3 | Общегородская патриотическая акция «Цветы к мемориалу» | Май 2026 года |  | Администрация города Рубцовска; МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска; МКУ «Управление образования» г. Рубцовска |
| № п/п | Наименования мероприятия | Срок исполнения |  | Ответственные исполнители |
| 2.4. | «Никто не забыт и ничто не забыто» - торжественный митинг | Май 2026 года |  | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска |
| 2.5 | «Равнение на Победу» - торжественный парад военнослужащих войсковых частей, силовых структур, обучающихся кадетских школ | Май 2026 года |  | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска; МКУ «Управление образования» г. Рубцовска |
| III. Благоустройство памятников Великой Отечественной войны |  |  |  |  |
| 3.1 | Общегородская патриотическая акция «Дорога к обелиску» (ремонт и благоустройство памятников Великой Отечественной войны) | Апрель - май 2026 года |  | Администрация города Рубцовска; МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска; МКУ «Управление образования» г. Рубцовска |
| IV. Патриотические мероприятия в образовательных учреждениях |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация и проведение в образовательных учреждениях акций: «Мой Герой», «Классика Победы», «Герои нашей школы», «Уроки Мужества», «Письма Победы» | Март – май 2026 года |  | МКУ «Управление образования» г. Рубцовска; МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска |
| 4.2 | «Маленькие Герои большой войны» - фотовыставка о подвигах детей-героев | Март – май 2026 года |  | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска |
| 4.3 | «Я рисую Победу!» - выставка-конкурс рисунков и плакатов обучающихся школ искусств | Апрель – май 2026 года |  | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска |
| 4.4 | «Слава тебе, Победитель Солдат!» - Уроки Мужества | Апрель - май 2026 года |  | МКУ «Управление образования» г. Рубцовска |
| V. Всероссийские и краевые акции |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация и проведение муниципального_этапа Всероссийских акций: «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Стена Памяти», «Окна Победы», «Сад Памяти» | Апрель – май 2026 года |  | МКУ_«Управление образования» г. Рубцовска; МКУ_«Управление культуры,спорта_и молодежной_политики» г. Рубцовска |
| № п/п | Наименования мероприятия | Срок исполнения |  | Ответственные исполнители |
| VI. Торжественные концертные программы, проекты, театральные постановки, фестивали патриотической песни, выставки |  |  |  |  |
| 6.1 | Акция_«Фронтовые бригады» | Май 2026 года |  | МКУ_«Управление_культуры, спорта_и_молодежной политики» г. Рубцовска |
| 6.2 | «Моя весна, моя Победа!» агитпробег | Май 2026 года |  | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска |
| 6.3 | «Летопись Победы» - цикл мероприятий Библиотечной информационной системы города Рубцовска | Март – май 2026 года |  | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска |
| 6.4 | «Была весна… Была Победа!» цикл концертов муниципального академического хора | Апрель – май 2026 года |  | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска |
| 6.5 | «Весна Победы» - флешмоб | Апрель – май 2026 года |  | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска; МКУ «Управление образования» г. Рубцовска |
| VII. Спортивно-массовые мероприятия |  |  |  |  |
| 7.1 | «Кольцо Победы» - велопробег | Май 2026 года |  | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска |
| 7.2 | «Кольцо Победы» - легкоатлетический пробег | Май 2026 года |  | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска; МКУ «Управление образования» г. Рубцовска |
| 7.3 | «Патриоты России» - цикл спортивных мероприятий военно-патриотического парка «Патриот» | Апрель – май 2026 года |  | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска; МКУ «Управление образования» г. Рубцовска |
| 7.4 | Муниципальный этап Всероссийского военно-патриотическо1 игры «Зарница 2.0» | Март – май 2026 года |  | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска; МКУ «Управление образования» г. Рубцовска |
| VIII. Информационные акции СМИ |  |  |  |  |
| 8.1 № п/п | «Слава защитникам!» - общегородская баннерная акция Наименование мероприятия | Апрель – май 2026 года Срок исполнения |  | Администрация города Рубцовска; МКУ «Управление культуры, Ответственные исполнители |
|  |  |  |  | спорта и молодежной политики» г. Рубцовска; МКУ «Управление образования» г. Рубцовска |
| 8.2 | «Летопись Победы» - информационно-публистическая акция в городских СМИ | Апрель – май 2026 года |  | Пресс-служба Администрации города Рубцовска, МАУ «Редакция газеты «Местное время» |